## Main
Project Agreement Form
GENERAL INFORMATION
This Project Agreement is established between the Nastem Network and the Tulip resources.
Date of Initial Meeting: 15/11/2021
Aswara Project
Proposed Timeframe
Start Date 15/11/2021 Completion Date 15/07/2022
Days: 242 days
PAYMENT TERM: COD
Deposit required: RM10,000 Payment COD by module
TERM AND CONDITION
1. Negotiation. This estimate is an approximation and is not guaranteed. The estimate is based on information provided from the client regarding project requirements. Actual cost may change once all project elements are finalized or negotiated. Prior to any changes of cost, the client will be notified. 2. Services. Upon acceptance by you, Nastem Network will perform the printing or other services described in the estimate. Any additional services requested by you and not covered by the estimate will incur additional charges. 3. Schedule. The services will be completed and delivery will be made in accordance with the schedule in the estimate, or as otherwise approved by the parties in writing. 4. Changes. Changes in the specifications, quantities, schedule or other aspects of the services that are requested or approved by you do not become binding upon Nastem Network unless accepted by Nastem Network in writing. Any such changes may result in additional or increased charges, and you agree to pay such increased charges. Any that additional charges will be billed RM450/mandays.
AUTHORIZATIONS
The BVA Organization is responsible for the following: a) Return the signed and completed Project Agreement and its attachments to the Greater Hartford Arts Council; b) Submit all requested materials to the BVA Volunteer for preliminary work and/or research (i.e. financial reports, publications, planning documents, etc.); c) Submit a BVA Organization Check-in Form to the Greater Hartford Arts Council as requested; and d) Submit a completed BVA Organization Final Report of to the Greater Hartford Arts Council within four weeks of the completion of this consulting assignment.
The undersigned agree for the Project described in this agreement. (Please note this is an agreement, not a contract. It is meant to be a general guide to the project, not a legal document.) We are fully aware and understand the consequences at our request to proceed the project by signing of this agreement:
Name: Name:
Signature Signature
Date Date
Company: Company:
SUBMISSION
Please save the agreement and its attachments for your records and email all documents to Nazrul

## Data Structure & Analysis
Data Structure & Analysis
Features/Description/Details | Mandays | Charges (RM)
Data Structure & Analysis
Entity Relationship Diagram | 1 | 560
Database Structure & Deep Analysis | 10 | 5600
Migration File (Laravel) & DB Structure | 1 | 560
| Total | 6720

## Modul Umum
Modul Umum
Features/Description/Details | Mandays | Charges (RM)
Modul Umum
Log Masuk | 1 | 560
Pendaftaran | 1 | 560
Borang pendaftaran | 1 | 560
pengesahan pendaftaran | 1 | 560
Lupa kata laluan | 1 | 560
| Total | 2800

## Modul Kemasukan Dan Rekod
Modul Kemasukan Dan Rekod
Features/Description/Details | Mandays | Charges (RM)
Modul Kemasukan Dan Rekod
Modul Program
Fungsi paparan maklumat program | 0.5 | 280
Fungsi carian maklumat program | 1 | 560
Fungsi kemaskini, tambah, hapus kelayakan akademik | 3 | 1680
Modul Portal Permohonan Dalam Talian |  | 0
Paparan senarai permohonan | 0.5 | 280
Fungsi permohonan baharu (borang permohonan) |  | 0
Permohonan pengajian | 1 | 560
Permohonan Program Pengajian PASCA Siswazah | 1 | 560
Fungsi Muat Naik dokumen | 0.5 | 280
Fungsi pengesahan dan hantar permohonan | 0.5 | 280
Modul Pengurusan Permohonan |  | 0
Fungsi paparan maklumat permohonan | 0.5 | 280
Fungsi pengemaskinian maklumat pemohon | 0.5 | 280
Fungsi pengurusan permohonan |  | 0
Pengesahan permohonan | 0.5 | 280
Pengurusan penawaran permohonan | 2 | 1120
Senarai keputusan permohonan | 0.5 | 280
Senarai permohonan | 0.5 | 280
Fungsi Pengesahan Tetapan Tempoh Pengajian | 1 | 560
Modul Pengurusan Temuduga |  | 0
Penetapan lokasi temuduga | 0.5 | 280
Kemaskini maklumat lokasi temuduga | 1 | 560
Kemasukkan maklumat temuduga | 1 | 560
Paparan senarai pemohon layak temuduga | 0.5 | 280
Modul Pendaftaran |  | 0
Fungsi pendaftaran pelajar lama dan baharu | 1 | 560
Senarai paparan senarai pelajar yang berdaftar | 0.5 | 280
Paparan maklumat lengkap pelajar yang berdaftar | 1 | 560
Fungsi pembayaran pendaftaran secara online/resit | 1 | 560
Fungsi Janaan NO Matrik pelajar | 0.5 | 280
Modul Pengurusan Pelajar |  | 0
Senarai paparan pelajar berserta status | 0.5 | 280
Maklumat lengkap pelajar | 1 | 560
Fungsi permohonan |  | 0
Pertukaran fakulti / program |  | 0
Permohonan Pertukaran fakulti / program (borang) | 1 | 560
Senarai permohonan | 0.5 | 280
Maklumat lengkap permohonan | 1 | 560
Fungsi pengesahan dari yang berkuasa | 1 | 560
Penangguhan pengajian |  | 0
Permohonan penangguhan pengajian (borang) | 1 | 560
Senarai permohonan | 0.5 | 280
Maklumat lengkap permohonan | 1 | 560
Fungsi pengesahan dari yang berkuasa | 1 | 560
Berhenti pengajian |  | 0
Permohonan berhenti pengajian (borang) | 1 | 560
Senarai permohonan | 0.5 | 280
Fungsi Muatnaik Lampiran | 0.5 | 280
Maklumat lengkap permohonan | 1 | 560
Fungsi pengesahan dari yang berkuasa | 1 | 560
Permohonan masuk semula |  | 0
Permohonan masuk semula (borang) | 1 | 560
Senarai permohonan | 0.5 | 280
Maklumat lengkap permohonan | 1 | 560
Fungsi pengesahan dari yang berkuasa | 1 | 560
Fungsi Muatnaik Lampiran | 0.5 | 280
Fungsi Pembayaran Online | 0.5 | 280
Permohonan meneruskan pengajian |  | 0
Permohonan masuk semula (borang) | 1 | 560
Senarai permohonan | 0.5 | 280
Maklumat lengkap permohonan | 1 | 560
Fungsi pengesahan dari yang berkuasa | 1 | 560
Fungsi Muatnaik Lampiran | 0.5 | 280
Fungsi Pembayaran Online | 0.5 | 280
Pengantunggan pengajian |  | 0
Senarai pelajar | 0.5 | 280
Maklumat lengkap pelajar | 1 | 560
Fungsi pengesahan dari yang berkuasa | 1 | 560
Diberhenti pengajian |  | 0
Senarai pelajar | 0.5 | 280
Maklumat lengkap pelajar | 1 | 560
Fungsi pengesahan dari yang berkuasa | 1 | 560
Modul Laporan |  | 0
Fungsi Janaan Laporan | 3 | 1680
Janaan PDF | 1 | 560
Janaan Excel | 1 | 560
0
Modul Surat |  | 0
Fungsi Tambah/Kemaskini Template Surat | 4 | 2240
Fungsi Janaan Surat | 1 | 560
Fungsi Janaan Surat CTC (Certified True Copy) | 1 | 560
Janaan PDF | 1 | 560
| Total | 33040

## Modul Bahagian Akademik
Modul Bahagian Akademik - Pengurusan Akademik
Features/Description/Details | Mandays | Charges (RM)
Modul Bahagian Akademik - Pengurusan Akademik
Modul Pengurusan Program/Kursus/Kurikulum/Akademik
Pengaktifan pendaftaran pelajar
Fungsi Pengaktifan Pendaftaran Pelajar Baru | 0.5 | 280
Fungsi Pengaktifan Pendaftaran Pelajar Lama | 0.5 | 280
Pengaktifan pra pendaftaran subjek |  | 0
Fungsi pengaktifan pra pendaftaran subjek | 0.5 | 280
Fungsi paparan dan kemaskini maklumat berkenaan dengan subjek | 1 | 560
Pengaktifan kalender akademik sesi pengajian baharu |  | 0
Fungsi pengaktifan kalendar akademik | 0.5 | 280
Paparan kalendar akademik | 1 | 560
Pengurusan pengecualian dan pemindahan kredit |  | 0
Fungsi Mengurus Pengecualian Kredit | 1 | 560
Fungsi Mengurus Pemindahan Kredit | 1 | 560
Pengurusan maklumat kursus |  | 0
Fungsi tambah maklumat kursus baharu | 0.5 | 280
Paparan senarai kursus | 1 | 560
Fungsi kemaskini maklumat kursus | 1 | 560
Fungsi hapus maklumat kursus | 0.5 | 280
Pengaktifan gugur tambah kursus |  | 0
Fungsi Pengaktifan Gugur Tambah Kursus | 0.5 | 280
Permohonan gugur tambah kursus | 1 | 560
Carian dan semakan sejarah pendaftaran kursus pelajar |  | 0
Fungsi Carian Sejarah Pendaftaran Kursus Pelajar | 1 | 560
0
Modul Peperiksaan |  | 0
Paparan rekod pelajar |  | 0
Paparan senarai pelajar | 0.5 | 280
Dashboard kehadiran, penilaian pensyarah & transaksi pembayaran | 1 | 560
Janaan slip peperiksaan |  | 0
Paparan senarai pelajar | 0.5 | 280
Maklumat kelayakan | 1 | 560
Fungsi janaan slip peperiksaan | 1 | 560
Fungsi QR Code | 1 | 560
Janaan surat halang menduduki peperiksaan |  | 0
Paparan senarai pelajar | 0.5 | 280
Fungsi janaan surat halang menduduki peperiksaan | 1 | 560
Pengurusan jadual peperiksaan |  | 0
Tambah maklumat jadual peperiksaan | 1 | 560
Fungsi kemaskini dan hapus maklumat jadual peperiksaan | 1 | 560
Pengurusan markah peperiksaan (Pensyarah) |  | 0
Tambah markah peperiksaan | 1 | 560
Fungsi kemaskini dan hapus maklumat markah peperiksaan | 1 | 560
Pengaktifan keputusan peperiksaan |  | 0
Fungsi pengaktifan keputusan peperiksaan (include special bypass) | 2 | 1120
0
Modul Pengijazahan |  | 0
Laporan keputusan peperiksaan / penilaian |  | 0
Paparan senarai keputusan peperiksaan | 0.5 | 280
Carian keputusan peperiksaan | 0.5 | 280
Fungsi cetak dan janaan format lain (pdf, excel, etc) | 2 | 1120
Laporan tamat pengajian dan bakal graduasi |  | 0
Paparan senarai bakal graduan | 0.5 | 280
Carian bakal graduan | 0.5 | 280
Fungsi cetak dan janaan format lain (pdf, excel, etc) | 1 | 560
0
Modul Selenggara |  | 0
Selenggara program |  | 0
Paparan senarai program | 0.5 | 280
Carian maklumat | 0.5 | 280
Fungsi kemaskini, tambah, hapus maklumat | 1 | 560
Selenggara kursus |  | 0
Paparan senarai kursus | 0.5 | 280
Carian maklumat | 0.5 | 280
Fungsi kemaskini, tambah, hapus maklumat | 1 | 560
Selenggara kurikulum |  | 0
Paparan senarai kurikulum | 0.5 | 280
Carian maklumat | 0.5 | 280
Fungsi kemaskini, tambah, hapus maklumat | 1 | 560
Selenggara akademik |  | 0
Paparan senarai akademik | 0.5 | 280
Carian maklumat | 0.5 | 280
Fungsi kemaskini, tambah, hapus maklumat | 1 | 560
Selenggara institut fakulti |  | 0
Paparan institut fakulti | 0.5 | 280
Carian maklumat | 0.5 | 280
Fungsi kemaskini, tambah, hapus maklumat | 1 | 560
Fungsi URL integrasi untuk Pengumuman dan email blast | 1 | 560
Selenggara jadual akademik |  | 0
Paparan senarai jadual akademik | 1 | 560
Carian maklumat | 0.5 | 280
Fungsi kemaskini, tambah, hapus maklumat | 1 | 560
Fungsi URL integrasi untuk Pengumuman dan email blast | 1 | 560
0
Modul Pengurusan Semester |  | 0
Paparan Maklumat Semester | 0.5 | 280
Fungsi kemaskini, tambah, hapus maklumat semester | 1 | 560
0
Modul Penyeliaan PASCA |  | 0
Permohonan penyelia | 0.5 | 280
Penukaran dan penambahan penyelia | 1 | 560
Fungsi Pengesahan Permohonan | 1 | 560
Modul Laporan |  | 0
Fungsi Janaan Laporan by Batch/CRON/Scheduler | 2 | 1120
Cetak dan Janaan laporan dalam bentuk pdf atau excel | 2 | 1120
Modul Surat |  | 0
Fungsi Tambah/Kemaskini Template Surat | 3 | 1680
Fungsi Janaan Surat | 1 | 560
Janaan Export ke PDF | 1 | 560
| Total | 31640

## Pusat Pengajian & Fakulti
Pusat Pengajian& Fakulti
Features/Description/Details | Mandays | Charges (RM)
Pusat Pengajian& Fakulti
Modul Pusat Pengajian& Fakulti
Senarai paparan kursus | 0.5 | 280
Fungsi pengaktifan kursus | 0.5 | 280
Fungsi tambah maklumat kursus | 0.5 | 280
Fungsi kemaskini dan hapus maklumat kursus | 1 | 560
Fungsi kemaskini dan hapus maklumat terperinci subjek | 1 | 560
Fungsi tambah maklumat jadual kuliah | 0.5 | 280
Senarai jadual kuliah berserta status | 0.5 | 280
Paparan senarai pelajar tamat pengajian | 1 | 560
Paparan maklumat lengkap pelajar | 1 | 560
Pengesahan status pelajar | 0.5 | 280
0
Modul Penjadualan |  | 0
Senarai paparan jadual kuliah | 0.5 | 280
Tambah maklumat jadual kuliah | 0.5 | 280
Fungsi kemaskini/hapus maklumat | 1 | 560
Fungsi janaan jadual kuliah | 1 | 560
Senarai paparan jadual peperiksaan | 0.5 | 280
Tambah maklumat jadual peperiksaan | 0.5 | 280
Fungsi kemaskini/hapus maklumat | 1 | 560
Fungsi janaan jadual peperiksaan | 1 | 560
Fungsi QR code | 1 | 560
0
Modul Kehadiran Pelajar |  | 0
Paparan senarai kursus | 0.5 | 280
Paparan senarai pelajar mengikut kursus | 0.5 | 280
Kemaskini maklumat kehadiran pelajar oleh pensyarah | 1 | 560
Janaan surat amaran | 1 | 560
Janaan laporan kehadiran pelajar | 1 | 560
Cetak laporan | 1 | 560
0
Modul Latihan Industri |  | 0
Permohonan latihan industri |  | 0
Permohonan tempat latihan industri | 1 | 560
Senarai permohonan latihan industri | 0.5 | 280
Maklumat lengkap permohonan | 1 | 560
Fungsi janaan surat rasmi latihan industri | 1 | 560
Pengesahan laporan diri |  | 0
Pengemaskinian maklumat latihan industri | 1 | 560
Fungsi pengesahan lapor diri | 0.5 | 280
Laporan latihan industri |  | 0
Fungsi masukkan maklumat latihan harian | 1 | 560
Kemaskini maklumat latihan harian | 1 | 560
Paparan senarai maklumat latihan harian | 0.5 | 280
Muat naik & Muat turun dokumen | 1 | 560
Penyelia Latihan Industri |  | 0
Senarai paparan pelajar | 0.5 | 280
Maklumat lengkap latihan industri pelajar | 1 | 560
Fungsi temujanji penilaian dengan pelajar | 1 | 560
Fungsi tetapan markah latihan industri | 0.5 | 280
Senarai paparan markah latihan | 1 | 560
0
Modul Portal Pensyarah |  | 0
Pengurusan Mentor Mentee |  | 0
Paparan senarai mentor mentee | 0.5 | 280
Maklumat lengkap mentor mentee | 1 | 560
Fungsi tambah, kemaskini dan hapus maklumat | 1 | 560
Penilaian markah ujian |  | 0
Paparan senarai pelajar | 0.5 | 280
Maklumat lengkap markah pelajar | 1 | 560
Tambah maklumat markah pelajar | 1 | 560
Fungsi kemaskini dan hapus maklumat markah pelajar | 1 | 560
Pengurusan jadual |  | 0
Tambah maklumat jadual kuliah | 0.5 | 280
Kemaskini dan hapus maklumat jadual | 1 | 560
Janaan jadual kuliah | 1 | 560
Pengurusan latihan industri |  | 0
Paparan senarai pelajar | 0.5 | 280
Maklumat lengkap latihan industri pelajar | 1 | 560
Fungsi tetapan markah latihan industri | 0.5 | 280
Fungsi temujanji penilaian dengan pelajar | 1 | 560
Fungsi kehadiran pelajar |  | 0
Fungsi janaan/scan QR code | 2 | 1120
Senarai pelajar hadir mengikut tarikh kuliah | 1 | 560
Permohonan kod kursus yang baharu |  | 0
Permohonan kod kursus | 1 | 560
Pengesahan permohonan | 0.5 | 280
Senarai permohonan berserta status | 0.5 | 280
0
Modul Portal Penyelia |  | 0
Permohonan penyelia |  | 0
Permohonan penyelia oleh pelajar | 1 | 560
Pengesahan permohonan | 0.5 | 280
Paparan maklumat terperinci permohonan | 1 | 560
Pertukaran/penambahan penyelia |  | 0
Paparan senarai penyelia sedia ada | 0.5 | 280
Fungsi permohonan penukaran / penambahan penyelia | 1 | 560
Pengesahan permohonan | 0.5 | 280
Paparan terperinci permohonan | 1 | 560
Modul Laporan |  | 0
Fungsi Janaan Laporan | 2 | 1120
Modul Surat |  | 0
Fungsi Template Surat | 2 | 1120
Fungsi Janaan Surat | 1 | 560
| Total | 32760

## Hal Ehwal Pelajar & Alumni
Hal Ehwal Pelajar& Alumni (HEPA)
Features/Description/Details | Mandays | Charges (RM)
Hal Ehwal Pelajar& Alumni (HEPA)
Modul Pengurusan Asrama
Maklumat Asrama
Senarai paparan maklumat asrama & bilik yang ada | 0.5 | 280
Fungsi tetapan maklumat asrama & bilik | 1 | 560
Paparan maklumat terperinci asrama & bilik yang diterima | 1 | 560
Fungsi mengagihkan asrama kepada pelajar | 1 | 560
Pengurusan permohonan asrama |  | 0
Senarai paparan permohonan asrama | 0.5 | 280
Pengesahan permohonan asrama | 1 | 560
Fungsi tawaran kemasukan asrama | 0.5 | 280
Janaan surat tawaran kepada pelajar | 1 | 560
Fungsi janaan bil kepada pelajar | 0.5 | 280
Fungsi muat naik dokumen sokongan untuk permohonan asrama | 0.5 | 280
Fungsi kemaskini dan hapus maklumat pemohon | 1 | 560
Tetapan tarikh permohonan asrama |  | 0
Fungsi tetapan tarikh untuk permohonan | 0.5 | 280
Permohonan tukar ruang |  | 0
Paparan maklumat ruang | 0.5 | 280
Fungsi permohonan tukar ruang | 1 | 560
Fungsi muat naik dokumen justifikasi | 0.5 | 280
Permohonan pelekat elektrik |  | 0
Fungsi permohonan pelekat | 1 | 560
Fungsi pembayaran pelekat | 1 | 560
Janaan resit rasmi | 1 | 560
0
Modul Akuan Pengesahan Pelajar |  | 0
Paparan senarai permohonan pengesahan/KWSP pelajar | 0.5 | 280
Paparan maklumat lengkap permohonan pengesahan/KWSP pelajar | 0.5 | 280
Fungsi pengesahan permohonan | 1 | 560
Janaan maklumat janaan dalam bentuk pdf | 1 | 560
0
Modul Kesalahan Sahsiah Rupa Diri Pelajar |  | 0
Fungsi Kunci Masuk Maklumat Denda/Saman Terhadap Pelajar | 0.5 | 280
Fungsi Muat Naik Lampiran Denda / Saman Terhadap Pelajar | 0.5 | 280
Paparan Status Pembayaran Denda/Saman Pelajar | 0.5 | 280
Fungsi janaan bil ke portal pelajar | 1 | 560
0
Modul Maklumat Tajaan/ Biasiswa/ Pinjaman Pelajar |  | 0
Paparan senarai pelajar | 0.5 | 280
Maklumat lengkap tajaan/ biasiswa/pinjaman pelajar | 1 | 560
Fungsi tambah maklumat tajaan/ biasiswa/pinjaman pelajar | 1 | 560
Fungsi muat naik dokumen | 0.5 | 280
0
Modul Pengesanan Graduan |  | 0
Paparan senarai alumni yang bakal/ telah graduasi | 0.5 | 280
Modul Maklumat SKPG KPT& Modul Kehadiran Graduan | 1 | 560
Fungsi Paparan Maklumat Graduan | 0.5 | 280
Fungsi Carian Maklumat Pelajar | 0.5 | 280
Fungsi Paparan Terperinci Maklumat Pelajar | 1 | 560
0
Modul Konvokesyen |  | 0
Paparan Pengesahan Kehadiran Pelajar | 0.5 | 280
Paparan Status Pembayaran Yuran Konvokesyen | 0.5 | 280
Fungsi Kunci Masuk Jadual Konvo | 1 | 560
Paparan Status Kunci Masuk Jadual Konvo | 1 | 560
Paparan senarai jadual konvo berserta status | 0.5 | 280
Fungsi kemaskini dan hapus jadual konvo | 1 | 560
0
Modul Laporan |  | 0
Fungsi Janaan Laporan | 1 | 560
Cetak laporan mengikut format | 1 | 560
0
Modul Surat |  | 0
Fungsi sokongan kemaskini template | 1 | 560
Fungsi janaan surat | 1 | 560
| Total | 19320

## Pejabat Bendahari
Pejabat Bendahari
Features/Description/Details | Mandays | Charges (RM)
Pejabat Bendahari
Modul Akaun Pelajar& Penajaan
Akaun pelajar | 1 | 560
Paparan senarai pelajar | 0.5 | 280
Carian akaun pelajar | 0.5 | 280
Maklumat lengkap akaun dan penajaan | 1 | 560
Laporan aging |  | 0
Janaan laporan | 1 | 560
Cetak laporan | 1 | 560
Lebihan bayaran yuran manual dan onlinepay |  | 0
Paparan senarai pelajar | 0.5 | 280
Fungsi pindahan lebihan bayaran | 1 | 560
Fungsi pindahan lebihan bayaran secara onlinepay | 0 | 0
Fungsi muatnaik bukti bayaran kedalam sistem | 0.5 | 280
Permohonan pengeluaran wang cagaran pelajar |  | 0
Paparan senarai pelajar | 0.5 | 280
Maklumat hutang pelajar dipaparkan | 0.5 | 280
Semakan dan pegesahan hutang pelajar | 1 | 560
Fungsi pembayaran wang cagaran | 1 | 560
0
Modul Selenggara dan Modul Eksport Import |  | 0
Konfigurasi Kod GL | 1 | 560
Paparan senarai kod GL | 0.5 | 280
Fungsi kemaskini maklumat kod | 1 | 560
Fungsi item pinjaman |  | 0
Paparan senarai pinjaman | 0.5 | 280
Paparan maklumat lengkap pinjaman | 1 | 560
Fungsi penawaran pinjaman kepada pelajar | 1 | 560
Fungsi bayaran balik pinjaman | 1 | 560
Konfigurasi Yuran |  | 0
Paparan senarai pelajar | 0.5 | 280
Paparan maklumat lengkap yuran pelajar | 1 | 560
Kemaskini maklumat yuran pelajar | 1 | 560
0
Modul laporan |  | 0
Janaan laporan | 2 | 1120
Cetak laporan | 2 | 1120
0
Modul surat |  | 0
Format surat | 1 | 560
Janaan surat | 1 | 560
Cetak surat | 1 | 560
| Total | 14280

## Pengurusan Sumber Manusia
Pengurusan Sumber Manusia
Features/Description/Details | Mandays | Charges (RM)
Pengurusan Sumber Manusia
Modul Staf Akademik, Bukan Akademik& Pensyarah Sambilan
Paparan senarai staf | 0.5 | 280
Fungsi carian staf | 1 | 560
Paparan maklumat terperinci staf | 1 | 560
Fungsi kemasukkan rekod staf baru | 1 | 560
Fungsi kemaskini dan hapus maklumat staf | 1 | 560
Paparan maklumat terperinci staf yang telah tamat perkhidmatan | 1 | 560
Fungsi penetapan jam maksima pensyarah | 1 | 560
0
Modul Selenggara Dan Modul Eksport Import |  | 0
Fungsi Integrasi Dengan Sistem Dalaman MyASWARA | 6 | 3360
0
Modul Laporan& Surat |  | 0
Fungsi Janaan Laporan | 2 | 1120
Fungsi Janaan Surat | 2 | 1120
| Total | 9240

## Pejabat Pendaftar
Pejabat Pendaftar
Features/Description/Details | Mandays | Charges (RM)
Pejabat Pendaftar
Paparan senarai pelajar | 0.5 | 280
Maklumat lengkap pengesahan konvo pelajar | 1 | 560
Maklumat pembayaran konvokesyen | 1 | 560
Paparan jadual konvo | 1 | 560
Masukkan maklumat jadual konvo | 1 | 560
Fungsi kemaskini dan hapus jadual konvo | 1 | 560
| Total | 3080

## Module E-Commerce
Module E-Commerce
Features/Description/Details | Mandays | Charges (RM)
Modul Pembayaran (E-Commerce)
Modul Pembayaran Bahan Penerbitan / Penyelidikan ASWARA | 4 | 2240
Fungsi paparan maklumat penerbitan | 2 | 1120
Fungsi penempahan bahan penerbitan (add to cart) | 2 | 1120
Fungsi Pembayaran atas talian | 1 | 560
Fungsi Paparan Status Pembayaran | 1 | 560
Fungsi Janaan Resit | 1 | 560
Fungsi pentadbir (Add, Edit, Delete, Status Info) | 2 | 1120
Modul Pembayaran Langganan Audio / Visual / Video ASWARA Secara Streaming | 5 | 2800
Paparan senarai audio/ visual/ video | 2 | 1120
Fungsi pemilihan langganan ( Bulanan @ On demand) | 1 | 560
Fungsi 'Add To Cart' | 2 | 1120
Fungsi Pembayaran langganan | 1 | 560
Janaan resit | 1 | 560
Paparan Sejarah langganan | 1 | 560
Penamatan langganan berdasarkan tempoh | 1 | 560
Fungsi pentadbir (Add, Delete, Edit) | 1 | 560
Fungsi paparan iFrame | 3 | 1680
Modul Pembayaran Barangan Cenderahati | 3 | 1680
Fungsi paparan senarai barangan cenderahati | 1 | 560
Fungsi tempah barang cenderahati (Add to cart) | 1 | 560
Fungsi pembayaran atas talian | 1 | 560
Fungsi Paparan Status Pembayaran | 1 | 560
Fungsi Janaan Resit | 1 | 560
Fungsi pentadbir (Add, Edit, Delete, Status info) | 1 | 560
| Total | 22400

## Pengujian & Support
Pengujian & Support
Features/Description/Details | Mandays | Charges (RM)
Pengujian & Support
UAT | 8 | 4480
PAT | 5.5 | 3080
FAT | 5.5 | 3080
Deployment, Database Migration, Server Configuration & Installation | 3 | 1680
GO LIVE!! | 1 | 560
| Total | 12880

## Payment Gateway
Payment Gateway
Features/Description/Details | Mandays | Charges (RM)
Payment Gateway
Credit Card Integration | 10 | 5600
FPX Integration | 10 | 5600
Integration to SPAB | 5.167 | 2893.52
Integration to SAGA/CENSOF | 5.5 | 3080
| Total | 17173.52

## Total
Total Summary Project
Modul Umum | 2800
Modul Kemasukan Dan Rekod | 33040
Modul Bahagian Akedemik | 31640
Pusat Pengajian & Fakulti | 32760
Hal Ehwal Pelajar & Alumni | 19320
Pejabat Bendahari | 14280
Pengurusan Sumber Manusia | 9240
Pejabat Pendaftar | 3080
Module E-Commerce | 22400
Pengujian & Support | 12880
Data Structure & Analysis | 6720
Payment Gateway | 17173.52
Total | 205333.52
* Price is base on RM560/day Headcount/Developer : 5